## Sheet1
索县电子商务进农村综合示范县项目资金拨付进度与项目进度公示（2021年1月）
项目名称 | 建设内容和要求 | 承办单位 | 扶持资金额度（万元） | 已拨付资金额度（万元） | 绩效目标 | 完成时限 | 承办单位负责人 | 本月进度 |  | 备注
[8 empty] | 项目进度情况 | 本月资金拨额（万元）
县级电子商务公共服务中心建设及运营 | 电子商务网上商品视觉设计中心、电子商务实训教室、公共服务中心接待与体验区、电子商务技术服务部、农牧特色产品营销服务办公区、客服中心、会议室、一楼小型仓储发货区、服务中心办公区建设800㎡，包括：商品摄影设计室、培训教室、多功能展示体验沙龙咖啡区、技术部数据中心、营销服务及办公区、客服坐席区 会议室；服务中心服务大厅建设500㎡，包括：展厅（门面装修、形象墙，展示展板制作）；索县电子商务产品展示中心建设； | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 176 | 158.4 | 建设1个县级农村电子商务服务中心，具备农村电子商务公共服务职能 | 2021-01-31 | 陈江华 | 1、县级服务中心已建设完成，已投入运营阶段，本月电商服务中心为入驻企业代销农特产品销售额为28000元整 | 0
农村三级村电商服务站建设及运营 | 索县下辖4个乡镇，每个乡镇服务站根据当地条件选择在已有的万村千乡、邮政、扶贫超市、电商合伙人等现有场地，并进行重新装修改造，并配备电视、电脑、货架、统一门头等形象设计；新增5个村级站点建设，每个服务站根据当地条件选择在已有的万村千乡、电商合伙人、扶贫超市等现有场地，并进行重新装修改造，并配备电视、电脑、货架、统一门头等形象设计；50个站点运营，其中包含乡镇站点10个，村级站点40个； | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 172 | 156.8 | 建设9个服务站，50个站点运营。 | 2021-01-31 | 陈江华 | 1、制定服务站负责人一对一培训内容 | 0
县、乡、村三级电子商务物流体系建设 | 仓储物流基地包括：智能仓储建设300㎡、物流中转站建设、仓储安防监控系统；物流配送体系包括：配置配送车辆、物流培育扶持资金 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 453.5 | 269.4 | 建设一个县级仓储物流中心，每个乡镇整合一个仓储物流点，村级物流服务点覆盖率达50%以上 | 2021-01-31 | 陈江华 | 1、与邮政公司洽谈入驻协议 （完成进度40%） | 0
农产品电子商务供应链体系建设 | 商品包装开发设计、索县特色产品区域公共品牌培育、商品优化、溯源体系建设、索县农产品信息数据库建设； | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 108.8 | 131.52 | 本地农特产品开发设计、公共品牌培育、溯源体系建设 | 2021-01-31 | 陈江华 | 已完成 | 0
农产品电子商务品牌营销 | 打造“一县一品牌、一乡一精品、一村一特色”品牌营销体系、整合全县农产品种植、储藏、加工、销售、农产品挖掘与培育，并能为企业、乡村服务站点、个体网店提供品牌注册、品牌培育、分拣 、包装、检测、网络营销策划、网络托管、服务期内，举办大型电商平台农产品推广、促销活动，举办各类电商知识、创业大赛等，宣传策划5-10种的索县本土农产品、农产品设计20种的产品包装、服务期内，为电商企业免费提供设计畅销的20个农特产品各10套包装，并提供设计说明、实现索县电子商务农特产品品牌获得“三品一标”、开展电子商务政策编制宣传、农村电子商务推广普及、索县国家电子商务进农村综合示范县宣传等工作、举办各类农产品电子商务展销会和索县品牌营销推介会;以电子商务为手段，在农业生产、加工、流通等环节，加强互联网技术应用和推广，运用电子商务大数据引导农业生产，拓宽农产品、民俗产品、乡村旅游等市场、通过全国知名第三方电商平台，对索县本地的农特产品进行宣传、推广、销售，努力提升索县农特产品的品牌形象、促进线上线下整体销量、解决当前销售瓶颈、梳理分销渠道、通过全国知名第三方电商平台，打造成功案例，扩散案例成果，释放成功效应，吸引更多的索县本地传统企业积极转型销售渠道，吸引更多企业加盟入驻县域电商中心、通过第三方平台整合当地网店资源，形成统一、规范、高效的线上销售渠道，提升索县产品品牌整体影响力及核心竞争力、通过全网络营销模式，宣传索县特色农产品以及当地特色旅游、传统文化、民俗风情，带动索县电子商务整体发展、通过线上线下营销手段，推动县内合作社、农村生产企业、生产大户、新型农业经营主体等开展网络营销，带动一般农户提升生产技术水平和网络销售水平，最终实现农副产品、民俗产品、乡村旅游等网络销售额形成一定规模、通过开展专题宣传，营造舆论氛围，利用各种媒体大力宣传农村电商的相关政策、做法、经验，在全社会形成共识和合力，进一步引导农民群众更新观念，提高农民群众对电子商务的参与度，加强地区间沟通与交流、组建专业团队集中研发具有索县特色的网销产品和包装产品、开展品牌培育、统一包装和网上推广运营等专业服务、建立专业的工作团队和固定的办公场所及完善的管理制度、对照电子商务进农村项目验收要求搜集、整理相关工作资料，确保资料齐全、规范、项目期品牌塑造、形象打造等活动20次、引导企业、合作社与电商平台对接成功、培育网销企业（合作社）5-10家； | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 119.8 | 135.92 | 索县电子商务公共服务平台（包含网站及公众号）、帮扶开设各平台线上网店。 | 2021-01-31 | 陈江华 | 1、新闻稿已发布140篇 | 0
农村电子商务培训体系建设 | 电商创业班、电商实战操作技能提升班、政府公开课、电商进农村服务网点工作指南、电商进农村服务网点工作指南、 | 中国移动通信集团西藏有限公司 | 169.9 | 155.96 | 针对乡镇村领导干部、农牧民等，在索县公共服务中心培训中心开班授课、（乡、镇）村级服务站进行2000人次的培训授课。 | 2021-01-31 | 陈江华 | 已完成 | 0