## 2016周报进度表
那曲市索县 2016 年产业扶贫项目资金公示公告
填表单位： |  | 索县 |  |  | 填表人： |  | 次顿珠 |  |  |  | 审核人： | 雷国林 |  | 填表日期： | 2019.1.9
序号 | 县（区） 公司名称 | 项目名称 | 总投资（万元） |  |  | 项目进展情况 |  |  |  | 前置手续办理情况 |  | 国家投资完成情况(万元) | 国家投资资金进度（万元） |  |  | 概批或实施方案批复文号 | 备注
|  |  | 合计 （万元） | 国家投资（万元） | 其他 （万元） | 开工 | 未开工 | 完工 | 运营情况 | 齐全 | 待完善 |  | 产业资金到位情况（万元） | 产业资金使用情况
[14 empty] | 已安排 （万元） | 待安排 （万元）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 索县 | 索县扶贫门面房建设项目 | 3447.7525 | 2416.3808 | 1031.3717 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2416.3808 | 3096 | 2964.9602 | 482.7923 | 索发改基建 〔2016〕16号
2 | 索县 | 索县汽车维修综合服务部建设扶贫项目 | 1992.98 | 1961.19 | 31.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1817.53 |  | 1817.53 | 175.45 | 索发改 〔2017〕007号
备注：1.总投资、国家投资、其他必须与“十三五”规划中期调整项目表一致，“其他”一栏包含县级自筹、金融贷款、社会投资、援藏投资等； 2.项目进展情况和前置手续办理情况，有标“1”，没有标“0”。其中，运营情况中已运营标“1”，未运营标“0”。

## 2017周报进度表
那曲市索县 2017 年产业扶贫项目资金公示公告
填表单位： |  | 索县 |  |  | 填表人： |  | 次顿珠 |  |  |  | 审核人： | 雷国林 |  | 填表日期： | 2019.1.9
序号 | 县（区） 公司名称 | 项目名称 | 总投资（万元） |  |  | 项目进展情况 |  |  |  | 前置手续办理情况 |  | 国家投资完成情况(万元) | 国家投资资金进度（万元） |  |  | 概批或实施方案批复文号 | 备注
|  |  | 合计 （万元） | 国家投资（万元） | 其他 （万元） | 开工 | 未开工 | 完工 | 运营情况 | 齐全 | 待完善 |  | 产业资金到位情况（万元） | 产业资金使用情况
[14 empty] | 已安排 （万元） | 待安排 （万元）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 索县 | 索县万头牦牛标准化养殖产业脱贫项目 | 6999.78 | 6970.27 | 29.51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5496 | 5496 | 5496 | 0 | 索发改[2017]005号
2 | 索县 | 索县扶贫乡镇异地产业用房建设项目 | 782.39 | 782.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 543.256 | 534.981 | 543.256 | 0 | 索发改基建[2017]39号
3 | 索县 | 江达乡扶贫综合门面房建设项目 | 589.35 | 589.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 313.425 | 346.793 | 313.425 | 33.368 | 索发改基建[2017]40号
4 | 索县 | 索县批发零售市场采购扶贫项目 | 400 | 400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 索发改[2017]003号
5 | 索县 | 索县县城扶贫门面房项目 | 24000.01 | 23287.26 | 712.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14394.5621 | 14400 | 14394.5621 | 5.4379 | 那发改基建[2017]571号
6 | 索县 | 索县加勤乡“一乡一社”多种经营扶贫项目 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 索发改[2017]36号
7 | 索县 | 索县特色产品加工扶贫项目 | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 索发改[2017]004号
8 | 索县 | 索县西昌乡“一乡一社”多种经营扶贫项目 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 索发改[2017]40号
9 | 索县 | 索县扶贫花卉种植交易多种经营的综合建设项目 | 1197.66 | 1197.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 786.69 | 959.77 | 786.69 | 173.08 | 索发改基建[2017]33号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
10 | 索县 | 索县热瓦乡、赤多乡、嘎美乡、“一乡一社”扶贫产业项目 | 900 | 900 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 索发改[2017]42号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
11 | 索县 | 索县扶贫集中搬迁点配套产业项目综合批发市场建设项目 | 1624.2 | 1615.81 | 8.39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1071.4172 | 1022.073 | 1071.4172 | -49.3442 | 索发改基建[2017]45号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
12 | 索县 | 索县扶贫综合型服务建设项目 | 1891.04 | 1891.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1232.303 | 1519.1 | 1232.3034 | 286.7966 | 索发改基建[2017]36号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
13 | 索县 | 索县荣布镇扶贫门面房项目 | 4000.36 | 3324.22 | 676.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2585.83 | 3212.29 | 2585.8322 | 626.4578 | 那发改基建[2017]578号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
14 | 索县 | 索县嘎木乡“一乡一社”多种经营扶贫项目 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 索发改[2017]35号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
15 | 索县 | 索县若达乡“一乡一社”多种经营扶贫项目 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 索发改[2017]39号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
16 | 索县 | 索县亚拉镇“一乡一社”扶贫项目 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 索发改[2017]41号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
17 | 索县 | 荣布镇“一乡一社”多种经营扶贫项目 | 575.8 | 300 | 275.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 索发改[2017]38号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
18 | 索县 | 索县江达乡“一乡一社”多种经营扶贫项目 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 索发改[2017]37号 | 深度贫困地区产业扶贫项目
备注：1.总投资、国家投资、其他必须与“十三五”规划中期调整项目表一致，“其他”一栏包含县级自筹、金融贷款、社会投资、援藏投资等； 2.项目进展情况和前置手续办理情况，有标“1”，没有标“0”。其中，运营情况中已运营标“1”，未运营标“0”。

## 2018周报进度表
那曲市索县 2018 年产业扶贫项目资金公示公告
填表单位： |  | 索县 |  |  | 填表人： |  | 次顿珠 |  |  |  | 审核人： | 雷国林 |  | 填表日期： | 2019.1.9
序号 | 县（区） 公司名称 | 项目名称 | 总投资（万元） |  |  | 项目进展情况 |  |  |  | 前置手续办理情况 |  | 国家投资完成情况(万元) | 国家投资资金进度（万元） |  |  | 概批或实施方案批复文号 | 备注
|  |  | 合计 （万元） | 国家投资（万元） | 其他 （万元） | 开工 | 未开工 | 完工 | 运营情况 | 齐全 | 待完善 |  | 产业资金到位情况（万元） | 产业资金使用情况
[14 empty] | 已安排 （万元） | 待安排 （万元）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 索县 | 索县扶贫旅游建设 项目 | 1899.8 | 1867.88 | 31.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228 | 760 | 0 | 760 | 索发改基建 〔2018〕45号
2 | 索县 | 西昌乡扶贫牧家乐 项目 | 999.93 | 987.05 | 12.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281.33 | 400 | 281.33 | 118.67 | 索发改基建 〔2018〕48号
3 | 索县 | 索县扶贫美食市场建设项目 | 999.67 | 973.48 | 26.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 399.283 | 400 | 399.283 | 0.717 | 索发改基建 〔2018〕43号
4 | 索县 | 索县扶贫嘎木乡农家乐项目 | 199.98 | 186.76 | 13.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.116 | 80 | 59.116 | 20.884 | 索发改基建[2018]52号
5 | 索县 | 索县扶贫赤多乡花卉、蔬菜种植基地项目 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 120 | 0 | 0 | 索发改[2018]172号
6 | 索县 | 索县扶贫加勤乡人工种草项目 | 499.99 | 499.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146.447 | 200 | 146.477 | 53.523 | 索发改基建 〔2018〕47号
7 | 索县 | 荣布镇扶贫养猪场建设项目 | 399.99 | 399.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238.634 | 160 | 238.634 | -78.634 | 索发改基建[2018]41号
8 | 索县 | 索县扶贫特色产品加工项目 | 319.99 | 319.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.83 | 127.64 | 163.83 | -36.19 | 索发改基建[2018]51号
9 | 索县 | 加勤乡扶贫综合用房建设项目 | 769.68 | 769.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 628.9848 | 300 | 628.9848 | -328.9848 | 索发改基建[2018]4号
10 | 索县 | 索县扶贫出租车公司建设项目 | 899.99 | 888.88 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 518.571 | 360 | 518.571 | -158.571 | 索发改基建 〔2018〕42号
11 | 索县 | 索县扶贫适度集中易地搬迁异地产业项目 | 999.52 | 977 | 22.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 292.932 | 400 | 292.932 | 107.068 | 索发改基建 〔2018〕46号
12 | 索县 | 赤多乡扶贫门面房建设项目 | 599.83 | 599.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181.962 | 240 | 181.962 | 58.038 | 索发改基建 〔2018〕34号
13 | 索县 | 亚拉镇扶贫仓储（建材）基地建设项目 | 499.8 | 499.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199.481 | 200 | 199.481 | 0.519 | 索发改基建 〔2018〕37号
14 | 索县 | 若达乡扶贫门面房建设项目 | 499.93 | 499.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145.386 | 200 | 145.386 | 54.614 | 索发改基建 〔2018〕36号
15 | 索县 | 嘎木乡扶贫门面房建设项目 | 199.63 | 199.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130.816 | 80 | 130.816 | -50.816 | 索发改基建 〔2018〕39号
16 | 索县 | 若达乡适度集中搬迁配套扶贫项目 | 199.73 | 144.57 | 55.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.384 | 80 | 4.384 | 75.616 | 索发改基建 〔2018〕35号
17 | 索县 | 嘎美乡扶贫公路养护队项目 | 300 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.76 | 120 | 83.76 | 36.24 | 索发改[2018]141号
18 | 索县 | 嘎美乡扶贫门面房建设项目 | 199.83 | 199.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.902 | 80 | 61.902 | 18.098 | 索发改基建 〔2018〕40号
19 | 索县 | 西昌乡扶贫门面房建设项目 | 299.96 | 299.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200.763 | 120 | 200.763 | -80.763 | 索发改基建 〔2018〕38号
20 | 索县 | 索县扶贫驾校项目 | 599.99 | 595.79 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.28 | 240 | 44.28 | 195.72 | 索发改基建[2018]49号
21 | 索县 | 索县热瓦乡央达村扶贫特色产品供销点项目 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 32 | 0 | 32 | 索发改[2018]142号
22 | 索县 | 索县汽车维修综合服务部附属工程扶贫建设项目 | 605.87 | 587.15 | 18.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 419.3851 | 240 | 419.3851 | -179.3851 | 索发改基建[2018]6号
23 | 索县 | 索县集中搬迁配套产业扶贫项目 | 1499.86 | 1499.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 443.91 | 600 | 443.91 | 156.09 | 索发改基建[2018]50号
24 | 索县 | 索县扶贫嘎木乡多种经营扶贫项目 | 200 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 80 | 0 | 80 | 索发改[2018]143号
25 | 索县 | 索县扶贫嘎美乡仓储基地建设项目 | 299.99 | 299.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.534 | 120 | 90.534 | 29.466 | 索发改基建 〔2018〕44号
26 | 索县 | 索县乡镇异地产业用房扶贫项目 | 899.98 | 893.95 | 6.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 541.894 | 360 | 541.594 | -181.594 | 索发改基建[2018]53号
27 | 索县 | 索县众志联盟有限责任公司砂石厂改扩建扶贫项目 | 400 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 160 | 0 | 160 | 索发改[2018]144号